零部件设计智能体 6月1日—6月10日通路打通计划

一、总体目标

6月1日至6月10日，完成零部件设计智能体主流程通路打通。

本阶段只要求通路打通，不要求效果。

推进节奏：

- 前4天主要补充功能；

- 前7天打通系统关键环节；

- 前10天完善知识储备；

- 6月10日保证通路。

二、功能范围

1. 任务需求识别与输入处理

智能体支持三种模式：

- 模式一：任务中明确给出设计参数，智能体识别任务和参数。

- 模式二：任务中给出性能参数，智能体识别性能参数。

- 模式三：任务模糊无参数，智能体通过反问引导用户补充性能参数或设计参数。

支持从IPM、ECS、TC等系统抓取任务需求，并解析上述三种模式。

2. TC相似模板检索

基于任务需求、智能体识别出的参数，或人工补充的关键参数，从TC中按分类属性查找相近零部件模板并返回推荐。

确认模板后，作为后续参数推算和参数化建模的基准模型。

3. 知识库/经验公式/映射表接入框架

建立知识库、经验公式、映射表接入框架，包括：

- 经验公式；

- 设计规范；

- FTA历史故障案例；

- 性能参数↔设计参数映射表；

- 参数定义与计算逻辑。

天大提供知识库录入格式文档，业务侧按格式整理资料。

4. 参数推算与确认

在模板确认后，结合业务提供的性能参数↔设计参数映射/逻辑表、经验公式，以及已确认模板，完成参数推算。

参数推算后，智能体返回人工确认。

人工确认后，再进入NX建模流程。

5. NX参数化自动建模

调用NX或玉柴系统接口，对已确认模板按确认后的设计参数执行参数化建模，生成零件模型。

6. 输出文档生成

生成以下输出文档：

- 设计说明书Word；

- DEFEMA表。

生成结果可回传TC。

7. 流程

通路调整为：

任务抓取 → 模式识别 → TC模板推荐 → 模板确认 → 参数推算 → 人工确认 → NX建模 → 文档生成 → TC回传

三、阶段安排

第一阶段：1-4天，功能补充

前4天主要补充功能，包括：

- 任务识别三种模式；

- IPM/ECS/TC任务抓取与解析；

- TC模板检索与推荐；

- 知识库/经验公式/映射表接入框架；

- 模板确认后的参数推算；

- 参数推算后的人工确认；

- 模糊任务的反问逻辑。

第二阶段：1-7天，系统关键环节打通

前7天打通系统关键环节，包括：

- 任务抓取；

- 模式识别；

- TC模板推荐；

- 模板确认；

- 参数推算；

- 人工确认；

- NX参数化建模；

- 设计说明书Word生成；

- DEFEMA表生成；

- 结果回传TC。

第三阶段：1-10天，知识储备完善

前10天完善知识储备，包括：

- 经验公式；

- 设计规范；

- FTA历史故障案例；

- 性能参数↔设计参数映射表；

- 参数定义与计算逻辑；

- 玉柴设计规范文档。

业务侧按照天大提供的知识库录入格式进行整理。

四、协作分工

天大负责功能补齐，主要包括以下功能补齐和优化：

- 任务需求识别与输入处理；

- IPM/ECS/TC任务抓取与解析；

- TC相似模板检索与推荐；

- 知识库/经验公式/映射表接入框架；

- 模板确认后的参数推算；

- 参数确认流程；

- NX参数化建模调用；

- 设计说明书Word生成；

- DEFEMA表生成；

- TC回传；

- 系统BUG调整；

- 本周期内迭代版本生成。

星网负责配合业务测试发现问题，主要包括：

- 配合业务测试；

- 记录测试问题；

- 配合判断问题归属；

- 工具调整；

- 配合版本推送；

- 测试调整后版本。

业务负责知识调整，主要包括：

- 提供经验公式、设计规范、参数词典、DEFEMA等文件录入系统或调整位置以及内容；

- 提供性能参数↔设计参数映射表；

- 提供参数定义与计算逻辑；

- 参与人工确认。

五、问题处理与版本节奏

天大针对每天发现的问题，当天给出方案。

问题处理主体：

- 系统调整：天大；

- 接口工具调整：星网；

- 知识调整：业务。

版本节奏为：

- 每1—2天推送一个版本；

- 集中推送调整后版本；

- 继续测试。

六、6月10日通路目标

到6月10日，保证以下主流程通路：

任务抓取

→ 模式识别

→ TC模板推荐

→ 模板确认

→ 参数推算

→ 人工确认

→ NX参数化建模

→ 设计说明书Word生成

→ DEFEMA表生成

→ TC回传